## Team - تیم
نقش | نام | مهارت‌ها | مسئولیت
Tech Manager / Architect | Person M - مدیر فنی | معماری ماژولار، Plugin Loader، Event Bus، AFTA، مدیریت پروژه، Code Review | معماری کل، تصمیمات فنی، هماهنگی افتا، مستندسازی، کنترل کیفیت، ارتباط با مگفا
Backend Lead - توسعه‌دهنده ارشد بک‌اند | Person A - علی (Backend) | PHP/Laravel, Node.js, PostgreSQL, Redis, RBAC, JWT, SSO/LDAP, Org Tree | Core Engine, Identity & Access, Course Entity, Org Hierarchy, Rules Engine, SIS Connector, Certificate Engine, Tenant/Config
Frontend Lead - توسعه‌دهنده ارشد فرانت‌اند | Person B - سارا (Frontend/UX) | React/Next.js, Vue, SCSS, Boost Theme, Accessibility, Shamsi Calendar, FA | پوسته مینیمال، کنتراست بالا، انتخاب پوسته، بزرگنمایی متن، فارسی/شمسی، جستجوی پیشرفته، داشبوردها، Assignment/Quiz UI
AI/ML Engineer | Person C - رضا (AI/ML) | Python, LLM, RAG, Fine-tuning, Recommender, Predictive Analytics, Python ML | AI Tutor RAG، موتور پیشنهاد، Skill-Gap، Predictive Analytics، تولید خودکار آزمون، چت‌بات پشتیبانی، Analytics
Integration & DevOps Engineer | Person D - نگار (Integration/DevOps) | Docker, K8s, CI/CD, Payment/SMS Gateways, SkyRoom, BBB, VR, H5P, Scalability | HRM/ERP، درگاه پرداخت ایرانی، پیامک ایرانی، SkyRoom، VR، پادکست، مقیاس‌پذیری MOOC، On-Premise/Cloud، Backup، تست
AFTA Security Consultant (Part-time 30%) | Person S - مشاور افتا (پاره‌وقت) | امنیت، افتا، تست نفوذ، OWASP، مستندسازی امنیتی | چک‌لیست افتا، سخت‌سازی، PenTest، مستندات امنیتی، ممیزی کد

## Tasks - تسک‌ها
ID | نام تسک FA | نام EN | فاز | مدت (هفته) | تلاش (نفر-هفته) | مسئول | وابستگی | دسته
T0.1 | تحلیل نهایی RFP و نهایی‌سازی نیازمندی‌ها | Final RFP Analysis & Requirements | فاز ۰ - آغازین | 2 | 2 | M |  | مدیریت
T0.2 | طراحی معماری کل و Plugin Loader | Architecture & Plugin Loader Design | فاز ۰ | 3 | 4 | M+A | T0.1 | معماری
T0.3 | طراحی دیتابیس و Course Entity Generic | DB & Course Entity Design | فاز ۰ | 2 | 3 | A | T0.2 | معماری
T0.4 | راه‌اندازی محیط DevOps و CI/CD | DevOps & CI/CD Setup | فاز ۰ | 1 | 1 | D | T0.1 | زیرساخت
T1.1 | هسته احراز هویت JWT + SSO/LDAP/OAuth2 | Core Auth JWT + SSO | فاز ۱ - هسته | 3 | 4 | A | T0.3 | هسته
T1.2 | مدیریت کاربران و پروفایل + RBAC | User Management + RBAC | فاز ۱ | 3 | 4 | A | T1.1 | هسته
T1.3 | Course Entity Generic Container | Course Entity Generic | فاز ۱ | 3 | 4 | A | T0.3 | هسته
T1.4 | Content Delivery Engine + File + H5P + Media | Content Delivery | فاز ۱ | 3 | 3 | A+D | T1.3 | هسته
T1.5 | Assessment Engine + بانک سوال + SCORM/xAPI | Assessment Engine | فاز ۱ | 4 | 5 | A | T1.3 | هسته
T1.6 | Plugin Loader + Event Bus + Audit Log | Plugin Loader + Event Bus | فاز ۱ | 3 | 4 | A | T1.2 | هسته
T1.7 | Tenant/Config + System Admin + تنظیمات مرکزی | Tenant/Config + Admin | فاز ۱ | 2 | 2 | A | T1.6 | هسته
T1.8 | تقویم شمسی Jalali Calendar Type | Shamsi Calendar | فاز ۱ | 2 | 2 | B | T0.2 | هسته - ایرانی
T1.9 | چند مستأجری + Event Bus مرکزی | Multi-tenancy + Event Bus | فاز ۱ | 3 | 3 | A | T1.7 | هسته
T2.1 | ساختار درختی سازمان | Org Hierarchical Tree | فاز ۲ - سازمانی | 4 | 5 | A | T1.2 | سازمانی
T2.2 | RBAC سازمانی بر اساس پست + AD/LDAP | Org RBAC + AD/LDAP | فاز ۲ | 3 | 4 | A | T2.1 | سازمانی
T2.3 | موتور مسیر یادگیری Learning Path / Career Path | Learning Path Engine | فاز ۲ | 5 | 6 | A+C | T2.1 | سازمانی
T2.4 | مدیریت مهارت و Skill-Gap Analysis | Skill Management & Gap Analysis | فاز ۲ | 6 | 7 | C | T2.3 | سازمانی
T2.5 | KPI و انطباق آموزشی | KPI & Compliance | فاز ۲ | 4 | 4 | A | T2.1 | سازمانی
T2.6 | داشبورد مدیریتی مدیر مستقیم/ارشد | Manager Dashboards | فاز ۲ | 5 | 5 | B | T2.5 | سازمانی
T2.7 | گزارش خودکار و BI + Report Builder | Auto Reports & BI | فاز ۲ | 5 | 6 | B+C | T2.6 | سازمانی
T2.8 | Workflow اتوماسیون | Workflow Automation | فاز ۲ | 4 | 4 | A | T2.2 | سازمانی
T2.9 | Recommender System | Recommender System | فاز ۲ | 6 | 7 | C | T2.4 | هوش مصنوعی
T2.10 | AI Tutor با RAG و Fine-tuning | AI Tutor RAG + Fine-tuning | فاز ۲ | 8 | 10 | C | T1.4 | هوش مصنوعی
T2.11 | Predictive Analytics - Risk & Anomaly | Predictive Analytics | فاز ۲ | 6 | 7 | C | T2.7 | هوش مصنوعی
T2.12 | موتور گواهینامه با انقضا و یادآوری | Certificate Engine | فاز ۲ | 4 | 4 | A | T1.5 | هسته
T2.13 | Proctoring پیشرفته + تشخیص چهره + Browser Lock | Proctoring + Facial + Browser Lock | فاز ۲ | 6 | 7 | A+C | T1.5 | امنیت
T3.1 | تقویم آموزشی و مدیریت ترم + حذف/اضافه | Academic Calendar & Term | فاز ۳ - آکادمیک | 5 | 5 | A | T1.8 | آکادمیک
T3.2 | Rules Engine آکادمیک (پیش‌نیاز/هم‌نیاز/ظرفیت/سقف) | Academic Rules Engine | فاز ۳ | 5 | 6 | A | T3.1 | آکادمیک
T3.3 | فرمول نمره وزن‌دار با حضور | Weighted Grading Formula | فاز ۳ | 3 | 3 | A | T1.5 | آکادمیک
T3.4 | SIS Connector گلستان/سجاد/هم‌آوا | SIS Connector Golestan | فاز ۳ | 8 | 10 | A+D | T3.2 | آکادمیک
T3.5 | حضور و غیاب پیشرفته | Advanced Attendance | فاز ۳ | 4 | 4 | A | T3.1 | آکادمیک
T3.6 | کارنامه تحصیلی و تایید وضعیت | Transcript & Verification | فاز ۳ | 4 | 4 | A+B | T3.3 | آکادمیک
T3.7 | انتقال نمرات به SIS | Grade Transfer to SIS | فاز ۳ | 3 | 3 | A | T3.4 | آکادمیک
T3.8 | پروژه دانشجویی با نمره کیفی | Student Project Workflow | فاز ۳ | 3 | 3 | A | T3.3 | آکادمیک
T4.1 | درگاه پرداخت ایرانی زرین‌پال | Iranian Payment ZarinPal | فاز ۴ - یکپارچگی و UX | 2 | 2 | D | T1.1 | یکپارچگی
T4.2 | درگاه پیامک ایرانی کاوه‌نگار | Iranian SMS Kavenegar | فاز ۴ | 2 | 2 | D | T1.1 | یکپارچگی
T4.3 | یکپارچگی SkyRoom + BBB | SkyRoom + BBB Integration | فاز ۴ | 3 | 3 | D | T1.4 | یکپارچگی
T4.4 | HRM/ERP Connector | HRM/ERP Connector | فاز ۴ | 4 | 4 | D | T2.2 | یکپارچگی
T4.5 | پادکست Podcast Plugin | Podcast Plugin | فاز ۴ | 2 | 2 | D | T1.4 | محتوا
T4.6 | پلیر VR بومی | VR Player | فاز ۴ | 4 | 4 | D+B | T1.4 | محتوا
T4.7 | PDF تعاملی در آزمون | Interactive PDF in Quiz | فاز ۴ | 3 | 3 | A+B | T1.5 | ارزیابی
T4.8 | تولید خودکار آزمون با AI | Auto Exam Generation AI | فاز ۴ | 5 | 6 | C | T2.10 | هوش مصنوعی
T4.9 | پوسته مینیمال + کنتراست + انتخاب کاربر + بزرگنمایی | Minimal Theme + Accessibility | فاز ۴ | 6 | 6 | B | T0.2 | UX
T4.10 | جستجوی پیشرفته دوره | Advanced Course Search | فاز ۴ | 3 | 3 | B | T1.3 | UX
T4.11 | سیستم تیکت پشتیبانی با چت | Ticket Support + Chat | فاز ۴ | 4 | 4 | A+B | T1.2 | تعامل
T4.12 | راهنمای متنی/ویدئویی + User Tours | Help Guide + Tours | فاز ۴ | 3 | 3 | B | T0.2 | تعامل
T4.13 | مقیاس‌پذیری MOOC + On-Premise/Cloud | MOOC Scalability | فاز ۴ | 4 | 4 | D | T1.7 | فنی
T4.14 | گزارش انطباق و نقض | Compliance & Violation Reports | فاز ۴ | 3 | 3 | B | T2.5 | گزارش
T5.1 | سخت‌سازی افتا - چک‌لیست امنیتی | AFTA Hardening | فاز ۵ - افتا و تست | 6 | 6 | A+S | T1.1 | امنیت
T5.2 | تست نفوذ PenTest | Penetration Testing | فاز ۵ | 3 | 3 | S | T5.1 | امنیت
T5.3 | ممیزی کد و مستندات افتا | Code Audit & AFTA Docs | فاز ۵ | 4 | 4 | M+S | T5.1 | امنیت
T5.4 | تست واحد Unit Tests | Unit Tests | فاز ۵ | 4 | 5 | A+B+C+D | T2.13,T3.8,T4.14 | تست
T5.5 | تست یکپارچگی Integration Tests | Integration Tests | فاز ۵ | 3 | 4 | D | T5.4 | تست
T5.6 | تست پذیرش کاربر UAT | UAT | فاز ۵ | 3 | 3 | M+B | T5.5 | تست
T5.7 | بهینه‌سازی عملکرد Performance Tuning | Performance Tuning | فاز ۵ | 2 | 2 | D | T5.5 | فنی
T6.1 | استقرار عملیاتی On-Premise/Cloud | Production Deployment | فاز ۶ - استقرار | 2 | 2 | D | T5.6 | استقرار
T6.2 | انتقال داده (در صورت وجود) | Data Migration | فاز ۶ | 2 | 2 | A+D | T6.1 | استقرار
T6.3 | مستندسازی User Manual + Admin Guide | Documentation | فاز ۶ | 3 | 4 | M+B | T5.6 | مستندات
T6.4 | آموزش کاربران و مدیران | Training | فاز ۶ | 2 | 2 | M | T6.3 | آموزش

## Gantt Data
ID | نام | شروع (هفته) | مدت (هفته) | پایان (هفته) | مسئول | فاز
T0.1 | تحلیل نهایی RFP و نهایی‌سازی نیازمندی‌ها | 1 | 2 | 2 | M | فاز ۰ - آغازین
T0.2 | طراحی معماری کل و Plugin Loader | 3 | 3 | 5 | M+A | فاز ۰
T0.4 | راه‌اندازی محیط DevOps و CI/CD | 3 | 1 | 3 | D | فاز ۰
T0.3 | طراحی دیتابیس و Course Entity Generic | 6 | 2 | 7 | A | فاز ۰
T1.8 | تقویم شمسی Jalali Calendar Type | 6 | 2 | 7 | B | فاز ۱
T4.9 | پوسته مینیمال + کنتراست + انتخاب کاربر + بزرگنمایی | 6 | 6 | 11 | B | فاز ۴
T4.12 | راهنمای متنی/ویدئویی + User Tours | 6 | 3 | 8 | B | فاز ۴
T1.1 | هسته احراز هویت JWT + SSO/LDAP/OAuth2 | 8 | 3 | 10 | A | فاز ۱ - هسته
T1.3 | Course Entity Generic Container | 8 | 3 | 10 | A | فاز ۱
T3.1 | تقویم آموزشی و مدیریت ترم + حذف/اضافه | 8 | 5 | 12 | A | فاز ۳ - آکادمیک
T1.2 | مدیریت کاربران و پروفایل + RBAC | 11 | 3 | 13 | A | فاز ۱
T1.4 | Content Delivery Engine + File + H5P + Media | 11 | 3 | 13 | A+D | فاز ۱
T1.5 | Assessment Engine + بانک سوال + SCORM/xAPI | 11 | 4 | 14 | A | فاز ۱
T4.1 | درگاه پرداخت ایرانی زرین‌پال | 11 | 2 | 12 | D | فاز ۴ - یکپارچگی و UX
T4.2 | درگاه پیامک ایرانی کاوه‌نگار | 11 | 2 | 12 | D | فاز ۴
T4.10 | جستجوی پیشرفته دوره | 11 | 3 | 13 | B | فاز ۴
T5.1 | سخت‌سازی افتا - چک‌لیست امنیتی | 11 | 6 | 16 | A+S | فاز ۵ - افتا و تست
T3.2 | Rules Engine آکادمیک (پیش‌نیاز/هم‌نیاز/ظرفیت/سقف) | 13 | 5 | 17 | A | فاز ۳
T3.5 | حضور و غیاب پیشرفته | 13 | 4 | 16 | A | فاز ۳
T1.6 | Plugin Loader + Event Bus + Audit Log | 14 | 3 | 16 | A | فاز ۱
T2.1 | ساختار درختی سازمان | 14 | 4 | 17 | A | فاز ۲ - سازمانی
T2.10 | AI Tutor با RAG و Fine-tuning | 14 | 8 | 21 | C | فاز ۲
T4.3 | یکپارچگی SkyRoom + BBB | 14 | 3 | 16 | D | فاز ۴
T4.5 | پادکست Podcast Plugin | 14 | 2 | 15 | D | فاز ۴
T4.6 | پلیر VR بومی | 14 | 4 | 17 | D+B | فاز ۴
T4.11 | سیستم تیکت پشتیبانی با چت | 14 | 4 | 17 | A+B | فاز ۴
T2.12 | موتور گواهینامه با انقضا و یادآوری | 15 | 4 | 18 | A | فاز ۲
T2.13 | Proctoring پیشرفته + تشخیص چهره + Browser Lock | 15 | 6 | 20 | A+C | فاز ۲
T3.3 | فرمول نمره وزن‌دار با حضور | 15 | 3 | 17 | A | فاز ۳
T4.7 | PDF تعاملی در آزمون | 15 | 3 | 17 | A+B | فاز ۴
T1.7 | Tenant/Config + System Admin + تنظیمات مرکزی | 17 | 2 | 18 | A | فاز ۱
T5.2 | تست نفوذ PenTest | 17 | 3 | 19 | S | فاز ۵
T5.3 | ممیزی کد و مستندات افتا | 17 | 4 | 20 | M+S | فاز ۵
T2.2 | RBAC سازمانی بر اساس پست + AD/LDAP | 18 | 3 | 20 | A | فاز ۲
T2.3 | موتور مسیر یادگیری Learning Path / Career Path | 18 | 5 | 22 | A+C | فاز ۲
T2.5 | KPI و انطباق آموزشی | 18 | 4 | 21 | A | فاز ۲
T3.4 | SIS Connector گلستان/سجاد/هم‌آوا | 18 | 8 | 25 | A+D | فاز ۳
T3.6 | کارنامه تحصیلی و تایید وضعیت | 18 | 4 | 21 | A+B | فاز ۳
T3.8 | پروژه دانشجویی با نمره کیفی | 18 | 3 | 20 | A | فاز ۳
T1.9 | چند مستأجری + Event Bus مرکزی | 19 | 3 | 21 | A | فاز ۱
T4.13 | مقیاس‌پذیری MOOC + On-Premise/Cloud | 19 | 4 | 22 | D | فاز ۴
T2.8 | Workflow اتوماسیون | 21 | 4 | 24 | A | فاز ۲
T4.4 | HRM/ERP Connector | 21 | 4 | 24 | D | فاز ۴
T2.6 | داشبورد مدیریتی مدیر مستقیم/ارشد | 22 | 5 | 26 | B | فاز ۲
T4.8 | تولید خودکار آزمون با AI | 22 | 5 | 26 | C | فاز ۴
T4.14 | گزارش انطباق و نقض | 22 | 3 | 24 | B | فاز ۴
T2.4 | مدیریت مهارت و Skill-Gap Analysis | 23 | 6 | 28 | C | فاز ۲
T5.4 | تست واحد Unit Tests | 25 | 4 | 28 | A+B+C+D | فاز ۵
T3.7 | انتقال نمرات به SIS | 26 | 3 | 28 | A | فاز ۳
T2.7 | گزارش خودکار و BI + Report Builder | 27 | 5 | 31 | B+C | فاز ۲
T2.9 | Recommender System | 29 | 6 | 34 | C | فاز ۲
T5.5 | تست یکپارچگی Integration Tests | 29 | 3 | 31 | D | فاز ۵
T2.11 | Predictive Analytics - Risk & Anomaly | 32 | 6 | 37 | C | فاز ۲
T5.6 | تست پذیرش کاربر UAT | 32 | 3 | 34 | M+B | فاز ۵
T5.7 | بهینه‌سازی عملکرد Performance Tuning | 32 | 2 | 33 | D | فاز ۵
T6.1 | استقرار عملیاتی On-Premise/Cloud | 35 | 2 | 36 | D | فاز ۶ - استقرار
T6.3 | مستندسازی User Manual + Admin Guide | 35 | 3 | 37 | M+B | فاز ۶
T6.2 | انتقال داده (در صورت وجود) | 37 | 2 | 38 | A+D | فاز ۶
T6.4 | آموزش کاربران و مدیران | 38 | 2 | 39 | M | فاز ۶

## Summary - خلاصه زمان‌بندی
شاخص | مقدار | توضیح
تعداد کل تسک‌ها | 59
مجموع تلاش (نفر-هفته) | 241 | 60.2 نفر-ماه
مجموع مدت اگر سریالی | 217 | هفته
طول بحرانی (Critical Path) با ۴ نفر موازی | 39 | هفته = 9.8 ماه
فاز | مدت (هفته) | ماه | توضیح
فاز ۰ - آغازین | 2 | 0.5
فاز ۰ | 6 | 1.5
فاز ۱ - هسته | 3 | 0.8
فاز ۱ | 23 | 5.8
فاز ۲ - سازمانی | 4 | 1.0
فاز ۲ | 62 | 15.5
فاز ۳ - آکادمیک | 5 | 1.2
فاز ۳ | 30 | 7.5
فاز ۴ - یکپارچگی و UX | 2 | 0.5
فاز ۴ | 46 | 11.5
فاز ۵ - افتا و تست | 6 | 1.5
فاز ۵ | 19 | 4.8
فاز ۶ - استقرار | 2 | 0.5
فاز ۶ | 7 | 1.8
تیم | نفر | نقش
توسعه‌دهنده | 4 | علی، سارا، رضا، نگار | فول‌تایم
مدیر فنی | 1 | Person M | فول‌تایم + کد ریویو
مشاور افتا | ۰.۳ | Person S | پاره‌وقت ۳۰٪
برآورد تحویل با تیم ۴ نفره | 39 هفته | 9.8 ماه | حدود ۱۸-۲۰ ماه با بافر
برآورد با تیم ۴ نفره + مدیر فنی کدنویس ۵۰٪ | 33 هفته | 8.3 ماه | حدود ۱۵-۱۶ ماه - مطابق RFP
پیشنهاد نهایی | ۶۰ هفته | ۱۵ ماه | طبق RFP با تیم ۴+۱ و مشاور افتا