## تنظیمات
تنظیمات پروژه — قابل ویرایش
پارامتر | مقدار | توضیح
تاریخ شروع پروژه | 2026-07-01 | تاریخ شروع فاز ۱ (قابل تغییر)
روزهای کاری در هفته | 6 | شنبه تا چهارشنبه (قابل تغییر)
فاز ۱ — مدت (روز) | 90 | هسته + استاندارد سازمانی + استاندارد آکادمیک
فاز ۲ — مدت (روز) | 90 | هوشمند سازمانی + تست + آفتا
دوره تست و دیباگ (روز) | 60 | پس از تحویل فاز ۲
نکته:
با تغییر مقادیر این شیت، گانت چارت به‌صورت خودکار به‌روزرسانی می‌شود.
مدت هر تسک در شیت «گانت چارت» قابل ویرایش است و تاریخ‌ها خودکار محاسبه می‌شوند.

## گانت چارت
گانت چارت پروژه LMS مگفا — دو فازی (داینامیک)
[8 empty] | فاز ۱: هسته + استاندارد | [14 empty] | فاز ۲: هوشمند + تست + آفتا
[8 empty] | ماه ۱ |  |  |  | ماه ۲ |  |  |  | ماه ۳ |  |  |  | ماه ۴ |  |  |  | ماه ۵ |  |  |  | ماه ۶ |  |  |  | ماه ۷ |  |  |  | ماه ۸
کد | نام تسک | فاز | لایه | مدت (روز) | تاریخ شروع | تاریخ پایان | وابستگی | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32
P1-01 | تحلیل و طراحی معماری | فاز ۱ | هسته | 15
P1-02 | مدیریت هویت و دسترسی (Auth) | فاز ۱ | هسته | 20 |  |  | P1-01
P1-03 | ساختار محتوا و دوره (Course Entity) | فاز ۱ | هسته | 20 |  |  | P1-01
P1-04 | زیرساخت ایونت (Event Bus) | فاز ۱ | هسته | 15 |  |  | P1-01
P1-05 | تنظیمات و هسته مرکزی (Plugin Loader) | فاز ۱ | هسته | 15 |  |  | P1-01
P1-06 | موتور محتوا (Content Delivery) | فاز ۱ | هسته | 20 |  |  | P1-03
P1-07 | سیستم ارزیابی (Assessment) | فاز ۱ | هسته | 20 |  |  | P1-03
P1-08 | صدور گواهی (Certification) | فاز ۱ | هسته | 15 |  |  | P1-03
P1-09 | داشبورد تعاملی | فاز ۱ | هسته | 15 |  |  | P1-02
P1-10 | ساختار سازمانی (Hierarchy + RBAC) | فاز ۱ | سازمانی استاندارد | 20 |  |  | P1-02
P1-11 | مسیر یادگیری و شایستگی | فاز ۱ | سازمانی استاندارد | 20 |  |  | P1-10
P1-12 | گزارش‌دهی و هوش تجاری (BI) | فاز ۱ | سازمانی استاندارد | 20 |  |  | P1-10
P1-13 | یکپارچگی HRIS | فاز ۱ | سازمانی استاندارد | 20 |  |  | P1-10
P1-14 | ساختار ترمیک و تقویم آموزشی | فاز ۱ | آکادمیک استاندارد | 20 |  |  | P1-02
P1-15 | مدیریت فرایندهای درسی (Rules Engine) | فاز ۱ | آکادمیک استاندارد | 20 |  |  | P1-14
P1-16 | ارزیابی و کارنامه | فاز ۱ | آکادمیک استاندارد | 15 |  |  | P1-14
P1-17 | یکپارچگی SIS (گلستان/سجاد) | فاز ۱ | آکادمیک استاندارد | 25 |  |  | P1-14
M1 | تحویل فاز ۱ — MVP | فاز ۱ | مایل‌ستون | 0 |  |  | P1-17
P2-01 | موتور امتیازدهی (Point Engine) | فاز ۲ | گیمیفیکیشن | 15 |  |  | M1
P2-02 | سیستم نشان و دستاورد (Badge) | فاز ۲ | گیمیفیکیشن | 15 |  |  | P2-01
P2-03 | سطح‌بندی و لیدربورد | فاز ۲ | گیمیفیکیشن | 15 |  |  | P2-01
P2-04 | قوانین پاداش و شخصی‌سازی | فاز ۲ | گیمیفیکیشن | 15 |  |  | P2-01
P2-05 | داشبورد و اعلان‌های هوشمند | فاز ۲ | گیمیفیکیشن | 15 |  |  | P2-03
P2-06 | ضدتقلب و کنترل سوءاستفاده | فاز ۲ | گیمیفیکیشن | 10 |  |  | P2-01
P2-07 | موتور پیشنهاددهی (Recommender) | فاز ۲ | هوش مصنوعی | 20 |  |  | M1
P2-08 | تحلیل شکاف مهارتی (Skill-Gap) | فاز ۲ | هوش مصنوعی | 15 |  |  | P2-07
P2-09 | پشتیبانی هوشمند (AI Tutor/Chatbot) | فاز ۲ | هوش مصنوعی | 25 |  |  | M1
P2-10 | تشخیص تقلب (Proctoring) | فاز ۲ | هوش مصنوعی | 20 |  |  | M1
P2-11 | داشبورد پیش‌بینی (Predictive) | فاز ۲ | هوش مصنوعی | 15 |  |  | P2-07
P2-12 | مدیریت کمیسیون و تسویه حساب | فاز ۲ | بازار فروش | 15 |  |  | M1
P2-13 | گزارشات فروش و کوپن تخفیف | فاز ۲ | بازار فروش | 15 |  |  | P2-12
P2-14 | امتیازدهی، سبد خرید و پرداخت | فاز ۲ | بازار فروش | 20 |  |  | P2-12
P2-15 | جلسات Live و ابزارهای پشتیبانی | فاز ۲ | بازار فروش | 15 |  |  | P2-12
P2-16 | تست یکپارچگی (Integration Testing) | فاز ۲ | تست و استقرار | 20 |  |  | P2-15,P2-11,P2-06
P2-17 | تست کاربر (UAT) و رفع اشکال | فاز ۲ | تست و استقرار | 20 |  |  | P2-16
P2-18 | استقرار و راه‌اندازی نهایی | فاز ۲ | تست و استقرار | 10 |  |  | P2-17
P2-19 | مستندسازی آفتا | فاز ۲ | گواهینامه آفتا | 30 |  |  | M1
P2-20 | ممیزی و اصلاحات امنیتی آفتا | فاز ۲ | گواهینامه آفتا | 20 |  |  | P2-19
M2 | تحویل نهایی پروژه | فاز ۲ | مایل‌ستون | 0 |  |  | P2-18,P2-20
راهنمای رنگ‌ها:
| فاز ۱: هسته + استاندارد |  |  | فاز ۲: هوشمند (گیمیفیکیشن + AI + بازار) |  |  | تست و استقرار |  |  | گواهینامه آفتا |  |  | مایل‌ستون

## خلاصه
خلاصه زمان‌بندی پروژه
شاخص | مقدار | توضیح
تاریخ شروع پروژه |  | شروع فاز ۱
تاریخ تحویل MVP (فاز ۱) |  | پایان فاز ۱ — تحویل نسخه استاندارد
تاریخ تحویل نهایی (فاز ۲) |  | پایان فاز ۲ — تحویل نسخه هوشمند
مدت فاز ۱ (روز) |  | از شروع تا MVP
مدت فاز ۲ (روز) |  | از MVP تا تحویل نهایی
مدت کل پروژه (روز) |  | از شروع تا پایان
تعداد تسک‌های فاز ۱ |  | هسته + استاندارد
تعداد تسک‌های فاز ۲ |  | هوشمند + تست + آفتا
تعداد کل تسک‌ها | 39 | شامل مایل‌ستون‌ها