شرکت هوشمند آذین بازار الماس

Ymax

سند درخواست پیشنهاد

طراحی و توسعه سامانه مدیریت
یادگیری هوشمند

پاسخ رسمی به درخواست پیشنهاد (RFP) نسخه ۳.۰
مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)

| ارائه‌دهنده پیشنهاد: | هوشمند آذین بازار الماس (Ymax) |
| --- | --- |
| کارفرما: | مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) |
| شماره سند: | YMX-PRP-LMS-001 |
| نسخه: | ۱.۰ |
| تاریخ: | شهریور ۱۴۰۵ |
| طبقه‌بندی: | رسمی — محرمانه |

این سند دارای ماهیت محرمانه بوده و استفاده از آن تنها با مجوز کتبی شرکت ارائه‌دهنده مجاز است.

فهرست مطالب

۱. مقدمه و بیانیه پیشنهاد	۳

۲. معرفی شرکت ارائه‌دهنده	۳

۳. درک نیازمندی‌ها و تحلیل RFP	۴

۴. راه‌حل پیشنهادی و معماری سیستم	۵

۴-۱. معماری کلی و رویکرد ماژولار	۵

۴-۲. لایه هسته (Core Engine)	۵

۴-۳. لایه‌های تخصصی	۶

۴-۴. موتور هوش مصنوعی	۶

۴-۵. بازیوارسازی (Gamification)	۶

۴-۶. پنل فروش (Marketplace)	۷

۵. تمایز فنی و راهبردی	۷

۶. برنامه زمان‌بندی و فازبندی	۸

۷. مدل تجاری و ساختار هزینه	۸

۸. مدیریت ریسک	۹

۹. پشتیبانی و تحویل	۹

۱۰. گام‌های بعدی	۱۰

۱۱. اطلاعات تماس	۱۰

۱. مقدمه و بیانیه پیشنهاد

این سند، پاسخ رسمی شرکت هوشمند آذین بازار الماس (Ymax) به درخواست پیشنهاد (RFP) نسخه ۳.۰ مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) جهت طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی سامانه مدیریت یادگیری هوشمند است. شرکت Ymax با مطالعه دقیق و تفصیلی سند RFP، تحلیل یک‌به‌یک ویژگی‌های مورد انتظار، و بررسی جایگاه رقابتی محصولات موجود در بازار، پیشنهاد خود را برای توسعه پلتفرمی منعطف، مقیاس‌پذیر و هوشمند ارائه می‌نماید که نه‌تنها نیازمندی‌های اعلامی مگفا را برآورده سازد، بلکه چشم‌اندازی فراتر از یک پروژه صرف را محقق گرداند.

پیشنهاد حاضر بر دو پایه استوار است: نخست، تجربه فنی عمیق شرکت در اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری بزرگ‌مقیاس دولتی و سازمانی؛ و دوم، وجود محصولی ساخته‌شده با قابلیت‌های پیشرفته که اثبات می‌کند راه‌حل ارائه‌شده قولی روی کاغذ نیست، بلکه واقعیتی قابل آزمایش است. ما با ارائه این پیشنهاد، آمادگی خود را برای ورود به فرآیند ارزیابی فنی، مذاکره تجاری، و در نهایت اجرای پروژه با بالاترین استانداردهای کیفی اعلام می‌داریم.

۲. معرفی شرکت ارائه‌دهنده

شرکت هوشمند آذین بازار الماس با نام تجاری Ymax، در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۳ تحت شماره ثبت ۶۳۴۶۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۳۷۵۶۲ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی شرکت در تهران، سهروردی شمالی، خیابان شهید حسین میرزائی زینالی، خیابان شهید سعیدرضا عشوری، پلاک ۴۰ مستقر بوده و فعالیت‌های شرکت از طریق تلفن ۰۲۱-۸۸۷۴۷۱۶۶ و ایمیل info@ymax.ir قابل دسترسی است.

تخصص اصلی شرکت در توسعه نرم‌افزارهای سازمانی در مقیاس بزرگ، با تمرکز بر سامانه‌های یکپارچه دولتی، پلتفرم‌های مانیتورینگ بلادرنگ، اتوماسیون فرآیندهای سازمانی، و توسعه اپلیکیشن‌های وب و موبایل است. طی سال‌های فعالیت، شرکت Ymax پروژه‌هایی برای نهادهایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت دفاع، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کانون مترجمان رسمی ایران، و شرکت شهر هوشمند آستیاگ اجرا نموده است. همچنین فعالیت‌های بین‌المللی شرکت شامل توسعه سوپراپلیکیشن VJAK برای کشور عمان و استارتاپ Anurse در حوزه خدمات پرستاری بوده است.

آنچه شرکت Ymax را در موقعیت منحصربه‌فردی برای اجرای پروژه LMS مگفا قرار می‌دهد، ترکیب تجربه فنی عمیق با تحول استراتژیک اخیر شرکت است. طی سال‌های گذشته، فعالیت شرکت عمدتاً به‌صورت پیمانکار دوم در پروژه‌های بزرگ دولتی متمرکز بود؛ جایی که پیچیده‌ترین بخش‌های فنی — از طراحی معماری هسته تا امنیت، از مانیتورینگ بلادرنگ تا یکپارچگی با سیستم‌های قدیمی — توسط تیم ما اجرا می‌شد، در حالی که مسئولیت رسمی پروژه بر دوش پیمانکار اول بود. اکنون با تصمیم استراتژیک مبنی بر گذار به پیمانکاری اول، شرکت Ymax با تجمیع این تجربه فنی و پذیرش مسئولیت کامل پروژه — از تحلیل تا تحویل، از ارتباط با کارفرما تا پشتیبانی — گام در مسیری جدید نهاده است. پروژه LMS مگفا، نخستین پروژه‌ای است که در آن کل مسئولیت اجرایی بر عهده شرکت ماست، و به همین دلیل با نگاهی فراتر از یک قرارداد تجاری بدان می‌نگریم.

۳. درک نیازمندی‌ها و تحلیل RFP

سند درخواست پیشنهاد نسخه ۳.۰ مگفا، با ۲۸ صفحه و ۹ بخش اصلی، چارچوبی جامع برای توسعه سامانه مدیریت یادگیری هوشمند ارائه می‌دهد. تیم فنی شرکت Ymax این سند را به‌صورت تفصیلی مطالعه و تحلیل نموده است. در این تحلیل، هر یک از ویژگی‌های مورد انتظار — که مجموعاً ۱۱۵ مورد در بخش‌های ۷ و ۸ RFP شناسایی شده‌اند — به‌تفکیک بررسی، و میزان تطابق هر یک با پلتفرم Moodle نسخه ۴.۵ به‌عنوان مرجع شناخته‌شده بازار، ارزیابی شده است. نتیجه این تحلیل نشان می‌دهد که حدود ۸۷ درصد از ویژگی‌های مورد انتظار در پلتفرم‌های موجود قابل پیاده‌سازی است، اما ۱۳ درصد نیازمند توسعه از پایه است که مهم‌ترین آن‌ها شامل یکپارچگی با سامانه‌های گلستان و سجاد، پشتیبانی کامل از تقویم شمسی در سطح زیرساخت، موتور هوش مصنوعی بومی فارسی، و پنل فروش (Marketplace) می‌باشد.

RFP مگفا بر سه محور اصلی استوار است که درک صحیح آن‌ها برای ارائه راه‌حلی متناسب ضروری است. محور نخست، رویکرد ماژولار است؛ سند صراحتاً بیان می‌کند که ساختار LMS باید به‌صورت ماژولار طراحی شود، به‌گونه‌ای که یک هسته مشترک، پایه توسعه لایه‌های تخصصی سازمانی و آکادمیک قرار گیرد. این تصمیم معماری، توسعه دو محصول جداگانه با هزینه گزاف را به یک پلتفرم توسعه‌پذیر با قابلیت سفارشی‌سازی تبدیل می‌کند. محور دوم، هوشمندی است؛ RFP در بخش ۸، سه موتور پیشرفته — بازیوارسازی با ۹ زیرماژول، هوش مصنوعی با ۶ کاربرد، و پنل فروش با ۷ قابلیت — را الزام نموده که هیچ‌یک از محصولات موجود در بازار ایران به‌صورت کامل آن‌ها را ارائه نمی‌دهند. محور سوم، یکپارچگی است؛ ضرورت اتصال به سامانه‌های سازمانی (ERP و HRIS) و سامانه‌های آموزشی دانشگاهی (SIS نظیر گلستان و سجاد)، نیازمند معماری باز و API‌محور است.

آنچه در تحلیل RFP به‌عنوان نقطه تمایز آشکار مگفا مشهود است، تأکید این شرکت بر نوآوری و تمایز رقابتی است. در بخش ۲-۳ سند، مگفا صراحتاً بیان می‌کند که هدف از این پروژه، ایجاد جریان درآمدی جدید، تثبیت برند مگفا در حوزه فناوری آموزشی (EdTech)، و کسب سهم بازار با محصولی متمایز است. این رویکرد نشان می‌دهد مگفا به دنبال یک پیمانکار صرف نیست، بلکه به دنبال شریک استراتژیکی است که بتواند چشم‌انداز محصولی متمایز را محقق سازد. شرکت Ymax با درک این نکته، پیشنهاد خود را نه تنها به‌عنوان پاسخی به نیازمندی‌های فنی، بلکه به‌عنوان نقشه راهی برای خلق محصولی بازارآفرین ارائه می‌نماید.

۳-۱. تحلیل تطبیقی با RFP

تحلیل تفصیلی تطابق ویژگی‌های مورد انتظار با راه‌حل پیشنهادی شرکت Ymax در جدول زیر خلاصه شده است. این تحلیل بر اساس مطالعه کامل RFP نسخه ۳.۰ و تطبیق هر ویژگی با قابلیت‌های موجود در پلتفرم توسعه‌یافته شرکت انجام شده است:

| بخش RFP | تعداد ویژگی | تطابق راه‌حل Ymax | وضعیت |
| --- | --- | --- | --- |
| ۷-۱. مدیریت محتوای آموزشی | ۱۵ | ۱۳ از ۱۵ | تطابق کامل (۲ مورد نیازمند فاز ۲) |
| ۷-۲. مدیریت کاربران و نقش‌ها | ۶ | ۶ از ۶ | تطابق کامل |
| ۷-۳. آزمون، تکلیف و ارزیابی | ۱۲ | ۱۱ از ۱۲ | تطابق کامل (VR نیازمند فاز ۲) |
| ۷-۴. گزارش‌گیری و آنالیز | ۱۰ | ۱۰ از ۱۰ | تطابق کامل |
| ۷-۵. ارتباطات و تعامل | ۱۱ | ۱۱ از ۱۱ | تطابق کامل |
| ۷-۶. خودکارسازی فرایندها | ۸ | ۷ از ۸ | تطابق کامل (انقضای گواهی در فاز ۲) |
| ۷-۷. یکپارچگی سازمانی | ۳ | ۲ از ۳ | SIS در فاز ۳ آکادمیک |
| ۷-۸ تا ۷-۱۰. UI/UX، امنیت، فنی | ۲۴ | ۲۲ از ۲۴ | تطابق کامل |
| ۸-۱. بازیوارسازی | ۹ | ۹ از ۹ | تطابق کامل |
| ۸-۲. هوش مصنوعی | ۶ | ۶ از ۶ | تطابق کامل |
| ۸-۳. پنل فروش (Marketplace) | ۷ | ۷ از ۷ | تطابق کامل |
| جمع کل | ۱۱۱ | ۱۰۴ از ۱۱۱ | ۹۴ درصد تطابق |

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، راه‌حل پیشنهادی شرکت Ymax با ۹۴ درصد تطابق با نیازمندی‌های RFP، آماده‌ترین راه‌حل در میان محصولات موجود بازار است. ۷ درصد باقی‌مانده — شامل یکپارچگی با SIS، پشتیبانی VR، و تاریخ انقضای گواهی — در فازهای دوم و سوم پروژه قابل پیاده‌سازی است و در برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی شده است.

۴. راه‌حل پیشنهادی و معماری سیستم

راه‌حل پیشنهادی شرکت Ymax بر پایه معماری ماژولار متناسب با RFP نسخه ۳.۰ طراحی شده است. این معماری، که در ادامه به‌تفصیل توضیح داده می‌شود، شامل یک هسته مشترک به‌عنوان پایه، و چندین لایه تخصصی است که به‌صورت افزونه (Plugin) روی هسته فعال می‌شوند. مهم‌تر از طراحی معماری، پلتفرم توسعه‌یافته شرکت Ymax است که هم‌اکنون روی دامنه lms.ecardo.ir در دسترس قرار دارد و امکان آزمایش عملی تمام قابلیت‌های پیشنهادی را پیش از انعقاد قرارداد فراهم می‌سازد.

۴-۱. معماری کلی و رویکرد ماژولار

معماری سیستم بر سه اصل استوار است: جدایی کامل هسته از لایه‌های تخصصی، مدیریت هویت عمومی مستقل از نقش‌های خاص، و زیرساخت رویدادمحور (Event-Driven) برای ارتباط اجزای سیستم. این رویکرد اجازه می‌دهد بدون تغییر در هسته، لایه‌های جدید به سیستم افزوده شود، و هر مشتری — چه سازمانی و چه آکادمیک — تنها لایه‌های مورد نیاز خود را فعال نماید. هسته سیستم شامل مدیریت کاربران، موتور محتوا، سیستم ارزیابی، صدور گواهی، و داشبورد تعاملی است که یک‌بار توسعه یافته و برای تمامی نسخه‌ها مشترکاً قابل استفاده است.

۴-۲. لایه هسته (Core Engine)

لایه هسته، موتور اصلی پلتفرم است که در تمامی نسخه‌ها بدون تغییر باقی می‌ماند. این لایه شامل پنج مؤلفه اصلی است: سیستم مدیریت کاربران با احراز هویت مبتنی بر JWT و مدیریت نقش‌ها؛ موتور تحویل محتوا با پشتیبانی از استانداردهای SCORM 1.2 و 2004، H5P، و فرمت‌های چندرسانه‌ای؛ سیستم ارزیابی با بانک سؤال و موتور آزمون‌ساز؛ موتور صدور گواهینامه دیجیتال با قابلیت استعلام و بارکد؛ و داشبورد تعاملی برای نمایش پیشرفت و اعلان‌ها. علاوه بر این، زیرساخت فنی هسته شامل مدیریت افزونه‌ها (Plugin Loader) برای فعال‌سازی ماژول‌های مورد نیاز، لایه هویت عمومی مستقل از نقش‌های خاص، ساختار دوره به‌صورت Container جنریک، و Event Bus داخلی برای ارتباط بین اجزا است.

۴-۳. لایه‌های تخصصی

روی هسته مشترک، دو لایه تخصصی به‌صورت افزونه سوار می‌شوند. لایه سازمانی (Enterprise) شامل ساختار سلسله‌مراتبی سازمان، مسیرهای یادگیری و شایستگی، داشبوردهای مدیریتی هوش تجاری، یکپارچگی با سامانه‌های ERP و HRIS از طریق API، و اتوماسیون انتساب دوره است. لایه آکادمیک (Academic) نیز شامل سیستم مدیریت ترم و کلاس، موتور قوانین پیش‌نیاز و همنیاز، سیستم نمره‌دهی منعطف با فرمول‌ساز، یکپارچگی با سامانه‌های SIS نظیر گلستان و سجاد، و تعاملات کلاسیک نظیر انجمن‌ها و تقویم کلاسی است.

۴-۴. موتور هوش مصنوعی

موتور هوش مصنوعی راه‌حل پیشنهادی، شامل شش کاربرد کلیدی است که در RFP بخش ۸-۲ الزام شده است. مسیر یادگیری شخصی‌سازی‌شده با تحلیل رفتار کاربر و ارائه توصیه‌های محتوایی؛ چت‌بات آموزشی هوشمند با قابلیت بازخورد لحظه‌ای و تحلیل وضعیت روحی کاربر؛ تحلیل پیش‌بینی‌کننده برای شناسایی کاربران در معرض ریسش؛ تولید خودکار محتوای آموزشی شامل کوئیز و خلاصه؛ ارزیابی خودکار با آزمون‌های تطبیقی و تصحیح هوشمند؛ و داشبورد مدیریت و بهینه‌سازی LMS. تمامی این سرویس‌ها به‌صورت میکروسرویس و قابل فراخوانی از طریق API پیاده‌سازی شده‌اند تا امکان به‌روزرسانی مدل‌ها بدون اختلال در عملکرد اصلی فراهم باشد.

۴-۵. بازیوارسازی (Gamification)

موتور بازیوارسازی با ۹ زیرماژول کامل، مطابق با الزامات RFP بخش ۸-۱، شامل موتور امتیازدهی قابل پیکربندی، سیستم نشان و دستاورد با آستانه‌های قابل تنظیم، سطح‌بندی و نوار پیشرفت کاربر، لیدربورد با فیلترهای زمانی، قوانین پاداش و انگیزش، شخصی‌سازی تجربه بر اساس نقش و دوره، داشبورد مدیریتی با گزارش تحلیلی، اعلان‌های هوشمند و محرک‌های رفتاری، و مکانیزم ضدتقلب برای جلوگیری از سوءاستفاده است. تمامی این اجزا به‌صورت قابل پیکربندی از پنل مدیریت و قابل فراخوانی از طریق API تحویل می‌شوند.

۴-۶. پنل فروش (Marketplace)

پنل فروش، که در RFP بخش ۸-۳ الزام شده، امکان فروش مستقل دوره‌ها توسط مدرسان را فراهم می‌سازد. این زیرسیستم شامل تعریف درصد کمیسیون طرفین، تسویه حساب با مدرس، گزارشات فروش به تفکیک دوره و مدرس، سیستم کوپن تخفیف، امتیازدهی و نظرات کاربران، سبد خرید مشتری، و پرداخت آنلاین با درگاه‌های ایرانی (نظیر درگاه ملت) است. علاوه بر این، امکانات ویژه مدرسان شامل مشاهده بازخورد دانشجویان، برگزاری جلسات زنده پولی یا رایگان، و ابزارهای پشتیبانی نظیر تیکتینگ و انجمن داخلی در نظر گرفته شده است.

۵. تمایز فنی و راهبردی

تمایز راه‌حل پیشنهادی شرکت Ymax در سه محور قابل تبیین است. محور نخست، تجربه عمیق شرکت در پروژه‌های نرم‌افزاری بزرگ‌مقیاس دولتی است. طی سال‌های فعالیت، تیم شرکت در قلب پروژه‌هایی نظیر پنجره واحد جهاد، شبکه یکپارچه بنادر، و سامانه‌های مانیتورینگ مخابراتی وزارت دفاع، پیچیده‌ترین چالش‌های فنی — امنیت در مقیاس سازمانی، یکپارچگی با سیستم‌های قدیمی، پایش بلادرنگ — را از نزدیک تجربه کرده است. این تجربه اکنون با مسئولیت کامل پیمانکاری اول، در خدمت پروژه LMS مگفا قرار می‌گیرد.

محور دوم، وجود محصولی ساخته‌شده و قابل آزمایش است. برخلاف پیشنهادهایی که صرفاً طرحی روی کاغذه ارائه می‌دهند، شرکت Ymax پلتفرمی توسعه داده که هم‌اکنون روی دامنه lms.ecardo.ir فعال است. این پلتفرم با ۸۴۹ تابع API فعال، موتور بازیوارسازی کامل با ۹ زیرماژول منطبق با RFP، موتور هوش مصنوعی بومی فارسی، و پنل فروش با درگاه ملت — همگی پیش از انعقاد قرارداد قابل بررسی و آزمایش است. تحلیل مقایسه‌ای با ۱۰ رقیب اصلی بازار ایران نشان می‌دهد که هیچ‌یک از محصولات موجود، این ترکیب کامل از سه موتور هوشمند را به‌صورت آماده ارائه می‌دهند.

محور سوم، درک تفصیلی RFP و تطبیق دقیق راه‌حل با نیازمندی‌های آن است. تیم فنی شرکت، هر یک از ۱۱۵ ویژگی مورد انتظار در RFP نسخه ۳.۰ را به‌تفکیک تحلیل، و میزان تطابق هر یک با راه‌حل پیشنهادی را محاسبه نموده است. نتیجه این تحلیل — که ۹۴ درصد تطابق را نشان می‌دهد — در بخش ۳ این سند ارائه شده است. این درک عمیق به شرکت Ymax اجازه می‌دهد در جلسات فنی، نه با کلی‌گویی، بلکه با جزئیات دقیق و قابل دفاع پاسخ دهد.

۶. برنامه زمان‌بندی و فازبندی

اجرای پروژه در دو فاز اصلی پیش‌بینی شده است. فاز نخست، با مدت ۹۰ روز کاری، شامل توسعه لایه هسته (Core Engine) و نسخه استاندارد سازمانی است. در این فاز، مؤلفه‌های پایه شامل احراز هویت، مدیریت کاربران، ساختار دوره، زیرساخت رویداد، و تنظیمات هسته مرکزی توسعه و تحویل می‌شود. خروجی این فاز، یک MVP قابل دمو و قابل استفاده است که پایه فاز دوم را فراهم می‌سازد.

فاز دوم، نیز با مدت ۹۰ روز کاری، شامل توسعه نسخه هوشمند سازمانی (شامل موتور هوش مصنوعی، بازیوارسازی و پنل فروش) و نسخه آکادمیک است. در پایان این فاز، کل سیستم با تمامی قابلیت‌های مورد انتظار RFP تحویل می‌شود. پس از تحویل فاز دوم، دوره ۶۰ روزه تست و دیباگ بدون هزینه اضافی برای کارفرما پیش‌بینی شده است. جمعاً پروژه در ۱۸۰ روز کاری (معادل ۹ ماه تقویمی با احتساب تعطیلات) به اتمام می‌رسد.

| فاز | مدت | محتوای تحویلی |
| --- | --- | --- |
| فاز ۱ | ۹۰ روز کاری | لایه هسته (Core Engine) + نسخه استاندارد سازمانی — شامل احراز هویت، مدیریت کاربران، ساختار دوره، زیرساخت رویداد، تنظیمات، ساختار سازمانی، مسیر یادگیری، گزارش‌دهی BI، و یکپارچگی HRIS |
| فاز ۲ | ۹۰ روز کاری | نسخه هوشمند سازمانی (AI + Gamification + Marketplace) + نسخه آکادمیک (شامل یکپارچگی SIS) |
| تست و دیباگ | ۶۰ روز | تست عملکردی، رفع اشکال، و پایدارسازی بدون هزینه اضافی |
| جمع کل | ۱۸۰ روز کاری | تحویل کامل پروژه مطابق RFP نسخه ۳.۰ |

۷. مدل تجاری و ساختار هزینه

مدل همکاری پیشنهادی شرکت Ymax، پروژه‌ای (One-time) است. بر این اساس، هزینه کل پروژه شامل توسعه، تست، و تحویل در دو فاز محاسبه می‌شود. شرکت Ymax، با توجه به تحلیل دقیق هزینه‌های واقعی پروژه — شامل حقوق تیم، زیرساخت، لایسنس‌های نرم‌افزاری، و هزینه‌های دلاری — پیشنهاد قیمت خود را بر اساس شفافیت کامل ارائه می‌نماید. جزئیات قیمت‌گذاری به‌تفکیک فازها، در سند مالی جداگانه‌ای که پس از توافق اولیه در جلسه فنی ارائه می‌گردد، مشخص خواهد شد.

آنچه در این مرحله قابل اعلام است، مدل پرداخت پیشنهادی است. شرکت Ymax پیشنهاد می‌نماید پرداخت‌ها به‌صورت مرحله‌ای و مبتنی بر تحویل خروجی‌های قابل سنجش انجام شود؛ به‌این صورت که درصد مشخصی از مبلغ کل به‌عنوان پیش‌پرداخت در زمان انعقاد قرارداد، درصدی پس از تحویل فاز اول (MVP)، و درصد باقی‌مانده پس از تحویل فاز دوم و تأیید نهایی کارفرما پرداخت گردد. این مدل، ریسک کارفرما را به حداقل رسانده و انگیزه تحویل به‌موقع را برای مجری تضمین می‌نماید. جزئیات دقیق درصد پرداخت‌ها در مذاکرات نهایی توافق خواهد شد.

شرکت Ymax آمادگی خود را برای مذاکره در خصوص مدل‌های جایگزین نظیر پرداخت مبتنی بر مایل‌ستون‌های فنی، یا ترکیب پیش‌پرداخت نقدی و مابقی به‌صورت اسنادی اعلام می‌دارد. همچنین، در صورت تمایل مگفا به مدل همکاری بلندمدت (نظیر قرارداد پشتیبانی سالانه پس از تحویل)، شرکت Ymax آماده ارائه پیشنهاد جداگانه برای خدمات پشتیبانی و نگهداری با تعرفه مشخص است.

۸. مدیریت ریسک

اجرای پروژه‌ای با این مقیاس، نیازمند شناسایی و مدیریت فعال ریسک‌هاست. شرکت Ymax در فرآیند تحلیل پیشنهاد، ریسک‌های کلیدی پروژه را شناسایی نموده و برای هر یک، راهکار کاهش پیش‌بینی کرده است. مهم‌ترین این ریسک‌ها و راهکارهای مربوطه در جدول زیر خلاصه شده است:

| ریسک | سطح | راهکار کاهش |
| --- | --- | --- |
| یکپارچگی با SIS (گلستان/سجاد) | بالا | توسعه کانکتور اختصاصی در فاز ۳ آکادمیک، با همکاری دانشگاه پایلوت |
| دریافت گواهینامه اَفتا | متوسط | همکاری با مشاور رسمی اَفتا از فاز ۲، با فرآیند مستندسازی هم‌زمان با توسعه |
| مقیاس‌پذیری در ترافیک همزمان بالا | متوسط | معماری میکروسرویس از ابتدا، استفاده از Redis برای کش، و load balancing |
| پشتیبانی کامل از تقویم شمسی در زیرساخت | متوسط | استفاده از کتابخانه‌های استاندارد PersianCalendar در سطح API و UI |
| توسعه موتور AI فارسی | متوسط | استفاده از مدل‌های زبانی متن‌باز با Fine-tuning روی داده‌های آموزشی فارسی و RAG |
| تأخیر در پرداخت‌ها | پایین | مدل پرداخت مرحله‌ای مبتنی بر تحویل، با شرط جریمه تأخیر در قرارداد |

علاوه بر ریسک‌های فوق، شرکت Ymax یک رجیستر ریسک کامل — شامل ریسک‌های فنی، تجاری، و زمان‌بندی — تهیه نموده که در جلسات فنی بعدی به تیم مگفا ارائه خواهد شد. این رویکرد شفاف به مدیریت ریسک، نشان‌دهنده تعهد شرکت Ymax به موفقیت پروژه است.

۹. پشتیبانی و تحویل

شرکت Ymax پس از تحویل نهایی پروژه، دوره ۶۰ روزه تست و دیباگ را بدون هزینه اضافی برای کارفرما ارائه می‌نماید. در این دوره، کلیه اشکالات شناسایی‌شده در عملکرد سیستم رفع شده و سیستم به پایداری نهایی می‌رسد. پس از این دوره، مدل پشتیبانی بلندمدت — در صورت تمایل مگفا — به‌صورت قرارداد جداگانه با تعرفه مشخص قابل ارائه است. شرکت Ymax آمادگی دارد مدل‌های مختلف پشتیبانی نظیر SLA با سطوح پاسخ‌دهی مشخص، یا پشتیبانی ad-hoc با صورت‌حساب ساعتی را بر اساس نیاز مگفا پیشنهاد دهد.

فرآیند تحویل پروژه شامل سه مرحله است: تحویل فنی شامل کد منبع، مستندات فنی، و راهنمای استقرار؛ انتقال دانش شامل جلسات آموزشی برای تیم فنی و تیم کاربری مگفا؛ و استقرار در محیط عملیاتی با همکاری تیم زیرساخت مگفا. شرکت Ymax متعهد می‌گردد کلیه مستندات شامل راهنمای کاربر، راهنمای مدیر سیستم، و مستندات API را به‌صورت کامل تحویل نماید.

۱۰. گام‌های بعدی

شرکت Ymax پیشنهاد می‌نماید فرآیند ادامه همکاری بر اساس مراحل زیر پیش برود. در گام نخست، که همان جلسه ارائه پیشنهاد است، تیم مگفا فرصت دارد دموی زنده پلتفرم توسعه‌یافته را بررسی نموده و سؤالات فنی خود را مطرح کند. در گام دوم، در صورت تمایل اولیه مگفا به همکاری، جلسه فنی تفصیلی با حضور تیم‌های فنی دو طرف برگزار خواهد شد تا جزئیات فنی، معماری، و برنامه اجرایی به‌طور کامل بررسی گردد. در گام سوم، پیشنهاد مالی-فنی رسمی به‌تفکیک فازها ارائه و مورد مذاکره قرار می‌گیرد. در نهایت، در گام چهارم، پس از توافق نهایی، قرارداد رسمی منعقد و پروژه آغاز می‌شود.

شرکت Ymax اعلام می‌دارد آمادگی کامل را برای برگزاری جلسه فنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن — ترجیحاً در عرض دو هفته پس از جلسه ارائه پیشنهاد — دارد. همچنین، در صورت تمایل مگفا به بررسی زنده پلتفرم پیش از جلسه، دموی lms.ecardo.ir با چهار نقش کاربری (مدیر سامانه، مدیر سازمان، مدرس، و زبان‌آموز) در دسترس است و اطلاعات ورود از طریق شرکت Ymax قابل ارائه می‌باشد.

۱۱. اطلاعات تماس

| پارامتر | مقدار |
| --- | --- |
| نام شرکت | هوشمند آذین بازار الماس (Ymax) |
| شماره ثبت | ۶۳۴۶۳۷ |
| شناسه ملی | ۱۴۰۱۳۵۳۷۵۶۲ |
| آدرس | تهران، سهروردی شمالی، خیابان شهید حسین میرزائی زینالی، خیابان شهید سعیدرضا عشوری، پلاک ۴۰، طبقه ۱، واحد شمالی |
| تلفن | ۰۲۱-۸۸۷۴۷۱۶۶ |
| ایمیل | info@ymax.ir |
| وب‌سایت | Ymax.ir |
| دموی پروژه | lms.ecardo.ir |

این پیشنهاد با هدف ایجاد شراکت استراتژیک میان شرکت Ymax و مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) ارائه شده است.

شرکت Ymax آمادگی کامل خود را برای پاسخ به پرسش‌های تکمیلی و برگزاری جلسات فنی اعلام می‌دارد.

| مدیرعامل شرکت Ymax امضا و مهر | تأیید کارفرما (مگفا) امضا و مهر |
| --- | --- |